Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации МР «Куйбышевский район»

от 17.02.2025г.\_ № 22\_

**План мероприятий**

**по реализации муниципального конкурсного отбора в рамках проекта**

**«Школьная инициатива» в общеобразовательных организациях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| **Отдел образования** | | | |
| 1 | Презентация проекта (совещание с ответственными от ОО) | 25.11.2024 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования,  Авакова Т.В., директор МКУ ЦРО |
| 2 | Приказ отдела образования администрации МР «Куйбышевский район» об утверждении Положения о проекте и плана мероприятий по его реализации | 17.02.2025 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования |
| 3 | Сбор информации по ОО (ответственные за реализацию проекта в ОО) | 17-21.02.2025 | Авакова Т.В., директор МКУ ЦРО |
| 4 | Еженедельный мониторинг реализации проекта | Еженедельно, по пятницам отчет по всем ОО руководителю УО | Т.В. Авакова, директор МКУ ЦРО |
| 5 | Проведение консультаций участников проекта по подготовке и оформлению заявок | 18.02-28.03.2025 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования,  Авакова Т.В., директор МКУ ЦРО |
| 6 | Экспертиза конкурсных заявок. Оценка проектных предложений | 10-20.03.2025 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования,  Авакова Т.В., директор МКУ ЦРО |
| 7 | Подготовка и представление заявок на региональный конкурсный отбор школьных инициатив | 10-28.03.2025 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования,  Авакова Т.В., директор МКУ ЦРО |
| 8 | Разработка дорожных карт по реализации инициатив | 21-30.04.2025 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования,  Руководители ОО |
| 9 | Контроль реализация инициатив в школах-победителях | 01.05-31.08.2025 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования,  Авакова Т.В., директор МКУ ЦРО |
| 10 | Торжественное открытие объектов реализованных школьных инициатив | 01-30.09.2025 | Руководители ОО |
| 11 | Подведение итогов, анализ проектов | 01-31.10.2025 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования |
| 12 | Проведение совещания по итогам реализации | 01-30.11.2025 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования |
| **Образовательные организации** | | | |
| 13 | Проведение совещания в ОО, возможно с привлечением ответственных от отдела образования | 18-20.02.2025 | Руководители ОО |
| 14 | Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за:  информационное сопровождение;  проведение классных часов;  работу со Школьным инициативным советом;  проведение рейтингового голосования;  куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;  работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства;  подготовке презентации и видеоролика;  подготовки конкурсной заявки; | 18-20.02.2025 | Руководители ОО |
| 15 | Проведение совещания с классными руководителями | 18-20.02.2025 | Руководители ОО |
| 16 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО | 21.02.2025 | Руководители ОО |
| 17 | Создание Школьного инициативного совета в ОО | 21.02.2025 | Руководители ОО |
| 18 | Создание (обновление) страницы проекта на сайте ОО | 18-21.02.2025 | Руководители ОО |
| 19 | Проведение классных часов | 20-25.02.2025 | Руководители ОО |
| 20 | Сбор идей от классов | 20-25.02.2025 | Руководители ОО |
| 21 | Проведение в 9-11 классах уроков финансовой грамотности | 20-28.02.2025 | Руководители ОО |
| 22 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО | 24-28.02.2025 | Руководители ОО |
| 23 | Информационная компания по проектам | 18.02-28.02.2025 | Руководители ОО |
| 24 | Подготовка презентации проекта по каждому классу | 24.02-07.03.2025 | Руководители ОО |
| 25 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов | 10-14.03.2025 | Руководители ОО |
| 26 | Рейтинговое голосование по школе | 10-14.03.2025 | Руководители ОО |
| 27 | Подготовка и представление заявки на муниципальный конкурсный отбор. | 10-20.03.2025 | Руководители ОО |
| 28 | Подготовка и представление заявок на региональный конкурсный отбор школьных инициатив | 10-28.03.2025 | Руководители ОО |
| 29 | Разработка дорожных карт по реализации инициатив | 21-30.04.2025 | Руководители ОО |